Проект «Зуевский двор».

Цель: создание условий для организации краеведческой деятельности в период летних каникул

Задачи:

1. организовать музей «Зуевский двор» под открытым небом на территории школы

2. привлечь добровольцев среди местного населения

Аннотация проекта.

Исчезает традиционный зуевский дом. Чтобы сохранить его необычный для нашего времени облик, в школьном музее воссозданы детали интерьера саманной хатки, зуевского дома 19-20 вв. В ходе реализации краеведческого проекта «Зуевский двор» предполагается собрать всё, что осталось сегодня как часть традиционного сельского двора и организовать музей под открытым небом. Для этого на территории школы выделена площадка под саманный дом, который мы попытаемся возвести из сохранившихся саманных кирпичей, обнести его плетневой оградой, собрав на этом дворе весь нехитрый крестьянский инвентарь и орудия труда. Это направление музейной деятельности в настоящий момент получает широкое распространение.

На территории села Зуевки имеется государственный природный памятник местного значения «Святой источник», куда приезжают туристы и паломники со всей области. Надеемся, что в недалеком будущем наша экоплощадка станет частью одного из популярных туристических маршрутов Самарской области.

План действий

- Первый этап. Организация PR – кампании: распространение листовок среди населения и потенциальных участников проекта; проведение анкетирования в местном сообществе для выяснения отношения к идее проекта. Май.

- Второй этап. Организация работы поисковых групп: составление команды, расписания её работы, маршрута поиска. Привлечение добровольцев. Июнь – июль.

- Третий этап. Обобщение, систематизация и описание результатов, распространение опыта. Август.

Смета проекта «Зуевский двор»

| № | Наименование статьи | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы | 9 800 рублей |
|  | Закупка саманных кирпичей | 2 000 рублей |
|  | Доска обрезная 25 мм для изготовления дверей, оконных коробов, покрытия крыши 1 куб | 6 000 |
|  | Брус (10х4) 0,2 куба | 1200 |
|  | Толевое покрытие для крыши | 600 |
| Комментарий: изготовление саманных кирпичей – трудоемкий процесс, экономнее закупить бывшие в употреблении кирпичи у населения, предложив помощь в разборе ненужного для хозяйства строения. Сумма расходов определена по предварительной договоренности с потенциальными продавцами. |  |  |
| 2 | Транспортные расходы | 850 рублей |
| Комментарий: для доставки кирпича, стройматериалов из торговой точки необходимо нанять грузовую машину. Оплачиваются ГСМ и время загрузки и разгрузки. |  |  |
| 4 | Оплата труда привлеченных специалистов | 11 350 рублей |
| Комментарий: оплачиваем труд каменщика и плотника. |  |  |
| Всего: |  | 22 000 рублей |